
Programm Mostviertel Tourismus Fest 2025 


V4 13.10.2025
25 Jahre Mostviertel Tourismus GmbH 

Dienstag, 21. Oktober 25 / Schloss Rothschild, Waidhofen an der Ybbs 
Empfang im Hof / Bühne Kristallsaal / Essen Museum „Feuerraum“
Ca 250 Personen

Moderation: Ursula Pucher, ORF
Technik Mario Plank: T 0676 88 511 124
Schloss Rothschild, Doris Sommer: T 0676 88 511 258
Catering, Roswitha Aigner: T 0676 461 34 46
Projektleitung Gudrun Vösenhuber: T 0664 820 10 42

Dienstag, 21. Oktober 25
	Uhrzeit
	Themen 


	To do / Inhalte / 
	Wer

	vormittag
	Technik / Licht- u Ton
	Aufbau Saal u Galerie / Garderobe / Galerie / Hof 10+2 Stehtische / Feuerkörbe Holz
	Mario Plank 

	14.00
	Fotos Pinnwände / Beschilderung
	Vorbereitung Fotos auf Pinnwände / Beschilderung von den Parkplätzen / Treffpunkt Schild / Postkarten auf die Sessel, Kugelschreiber / Menükarten
	Mind 2 Pers aus dem Team / 5 A-Ständer v Schloss / Pinnwände alle unten

	15.00
	Infotisch MVT
	Aufbau Infotisch mit Werbemittel u Merchandising Produkte / Roll up (Zufahrt bis in den Hof möglich)
	Strom f roll up / 1 Tisch vorhanden / weiterer Tisch oben?
Cristiana / Eva?

	15.00 -15.30
	Blumen
	Lieferung Blumendeko f Bühne, Stehtische u Gastro
	Blumen Resi / Unterstützung Deko?

	15.00
	Soundcheck Musik
	Band Serge Öhn
	Technik

	16.00 
	Soundcheck u Check Präsentation / Videos
	Andreas Purt, Michael Duscher
	Stehtisch Bühne / Vorschaumonitor / 2x Handmikro / Video

	16.30
	Soundcheck Moderation
	Ursula Pucher / Johannes Scheiblauer
	2x Handmikro

	16.15
	MTG MitarbeiterInnen
	Alle sind anwesend / Namenskärtchen beim Infotisch abholen 
	Namenskärtchen beim Infostand holen / 

	16.15-16.30
	Fotos / Gruppenfoto (kommen alle zum Fest?)
	J. Scheiblauer + A. Purt / Mitarbeiter:innen Fotos / Alle MTG Mitarbeiter:innen / 
	Alexandra Haslinger u weinfranz

	16.30
	
	Anlieferung Caterer / Winzer
	Doris Sommer Einteilung

	16.30
	Maroni Brater
	Aufbau Ofen vor dem Museum
	Doris Sommer Einteilung

	16.45
	Info Ablauf / Programm / Location
	Ablaufbesprechung / Servicebesprechung
	Mitarbeiter:innen MTG / Schlosswirtin und Team

	17h
	ALLES IST FERTIG
	Technik, Aufbau Gastro + Getränke
	ALLE

	17.00
	Führung Schloss und Schlossturm 
	Treffpunkt im Schlosshof 
	Guide: Doris Dürauer + 2 weitere (es sollte noch eine Person von uns dabei sein)

	
	
	
	

	17.30 
	Empfang – 

Vor dem Eingang
	2 Stehtische für Anmeldung – Gästeliste (genauer Standort je nach Wetter) 
	Rosi, Doris + Doris, Yvonne

	Ab 17.30h
	EINTREFFEN DER GÄSTE

	Glühmost / Birnencider / Maroni / 

Stehtische, Licht 
	Maroni / Service (Servietten?)

	17.30-18.35
	Musik vor dem Eingang
	Playlist – welche Musikrichtung? 
	Technik

	
	
	
	

	BÜHNE
	
	
	

	18.20h 
	
	Wir bitten die Gäste in den Saal (dazu Unterstützung vom gesamten Team)
	Titel Chart Herzlich Willkommen Mostviertel Tourismus Fest 2025

	18.25h
	Musik beginnt zu spielen 
	Gäste nehmen Platz – Platzeinweisung für die vorderen Reihen – Ehrenplatz- (wir müssen die Gäste nach vorne bringen) 
2 Songs
	Gudrun gibt für Musik Signal

Band Serge Öhn (ausgesprochen Sersch Öhn – fast wie sehr schön)

	18.30h

	BEGINN
Begrüßung des Publikums
durch Moderatorin Ursula Pucher  
	Moderatorin- Allgemeine Begrüßung Kurze Selbstvorstellung 

Begrüßung der Ehrengäste (wird noch aktualisiert) 

Herr Johannes Scheiblauer, Vorsitzender der Generalversammlung der Mostviertel Tourismus GmbH

Herr Werner Krammer, Bürgermeister der Stadt Waidhofen an der Ybbs stellvertretend für alle anwesenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
In Vertretung von Frau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NEO Landesrat Anton Kasser

LABg. Edith Mühlberghuber, LAbg. Mario Wührer,
Herr Johannes Putz – Vorsitzender des Aufsichtsrates der Mostviertel
Herr Christian Neuwirth, 

Bürgermeisterin, Kommerzialrätin und Obfrau des Tourismusverbandes und Leaderregion Moststraße, Frau Michaela Hinterholzer.

…. Liste wird noch ergänzt …. 

Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ Werbung 

Warum treffen wir uns heute? Kurze Info über das Mostviertel Tourismus Fest – 25 Jahre Mostviertel Tourismus

	Titel-Chart 2 Herzlich Willkommen… und Namenschart Ursula Pucher, Moderatorin


	18.40h
	Moderatorin u Johannes Scheiblauer 

Moderatorin:
Bgm. Werner Krammer


	Heuer sind wieder viele Gäste zum Mostviertel-Fest gekommen, das Tourismus Fest ist jedes Jahr an einem anderen Ort im Mostviertel – Diesmal, heute sind wir im Schloss Rothschild – Danke, dass wir hier sein dürfen. 

Alle Jahre treffen sich die Touristikerinnen und Touristiker des Mostviertel, heuer feiern wir 25 Jahre Mostviertel Tourismus GmbH… einige mehr Infos v Mod.

Anmoderation:

Johannes Scheiblauer 

Eigentümer Hotel Relax Resort Kothmühle und Hotel Schloss an der Eisenstraße, sowie Vorsitzender der Generalversammlung. 

Erste Frage:

25 Jahre – eine lange Zeit, was war für Sie das Besondere in den letzten Jahren? Entwicklung… Highlights

(Was hat sich in der Region getan?) 

Zweite Frage: 
Ihr persönliches Highlight aus Sicht des Touristikers und Gastgebers?
Danke – Scheiblauer geht von der Bühne 

Moderatorin:
Hinweis Postkarte – zum ersten Mal – die sollen Gäste ihre persönlichen Highlights im touristischen Kontext auf die Karte schreiben 

Ich möchte nun den Bürgermeister der Stadt Waidhofen an der Ybbs Werner Krammer auf die Bühne bitten

· Die Stadt – ständig in Entwicklung

· Rückblick Landesausstellung 2007 – Schloss Rothschild

· Tourismus in der Stadt u Umgebung

Danke – Bgm. geht von der Bühne 

	Chart Johannes Scheibblauer Aufsichtsratsvorsitzender der Generalversammlung
Postkarte u Kugelschreiber liegen am Platz 
Chart 
Bgm. Werner Krammer


	18.50
	Moderatorin, 
Vertretung von LH Mikl-Leitner Landesrat Anton Kasser 
	Und nun möchte ich auf der Bühne begrüßen, in Vertretung v Landeshauptfrau Herr Landesrat Anton Kasser 

Rückblick Tourismus 25 Jahre

Erste Frage:
Entwicklung des Landes in den letzten 25 Jahren

Zweite Frage: 
Was bringt die Zukunft?

Weiterer Input? 
Danke / Abmoderation

Anmoderation Musik:
	Chart 

Landesrat Anton Kasser
in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner



	19.00
	Musik
	Infos Musiktitel folgen
	Chart Musik Serge Öhn
Namen folgen

	19.05
	Michael Duscher 
	Anmoderation und Einleitung Michael Duscher
Heute wird auch 25 Jahre Mostviertel Tourismus gefeiert… dazu Michael Duscher (Laudatio)
Highlights aus dem Mostviertel der letzten 25 Jahre 

	Chart 
Michael Duscher

Präsentation mit Bilder / Vorschaumonitor /
1x Funkmikro



	19.15h
	Andreas Purt
	Moderatorin
bedankt sich bei Michael Duscher (bleibt auf der Bühne)

Ich möchte nun auf die Bühne bitten: Andreas Purt, Geschäftsführer Mostviertel Tourismus 

Geschäftsführer seit 25 Jahren, vieles erlebt, kann sicher viele Geschichten erzählen. In kurzen Worten – wie war die Entwicklung der Mostviertel Tourismus GmbH? 

Was war Ihr persönliches Highlight?

(kure story)

Nun kommen wir zum letzten Jahr: 

Wie ist das heurige Jahr soweit gelaufen? Können wir ein kurzes statement über die highlights von diesem Jahr haben?

Nächtigungen Mostviertel – Winter / Sommer

Touristische Highlights im heurigen Jahr

Rad / Kulinarik / Kultur 

Vorbereitung NÖ LA

Frage an Michael Duscher

„Zurück in die Zukunft“ 
Was sind die strategischen Schwerpunkte der NÖW für das nächste Jahre und welche Relevanz haben diese für das Mostviertel?

(MD Antworten NÖW / AP Antworten MTG)
· Kulinarik NÖW / Kulinarik MTG
· Kultur-Tourismus NÖW - MTG
· Digitalisierung NÖW - MTG

· Marke NÖW/ 
· Marke MTG – Andreas 

einfach.gut.leben Urlaub im MV
Umsetzung der Marke

Wie wollen wir das machen – Präsentation Markenleitfaden 

Wie soll die Marke wahrgenommen werden?
die Methode – Bildsprache, Bewertung

Der Claim soll sich für alle Gastgeberinnen und Gastgeber verinnerlichen, viele leben
Michael Duscher u Andreas Purt bedanken sich bei allen Partner:innen und vor allem bei seinen Mitarbeiter:innen, einige von ihnen begleiten ihn schon sehr lange…

Von Andreas
Hinweis auf die Postkarten – die persönlichen Highlights auf die Postkarte schreiben, ins Postkastl schmeißen (steht auf der Bühne beim Ausgang Richtung Buffet)

Dauer ca 30-40min 

	Chart Mostviertel Fest

25 Jahre 
Andreas Purt, Geschäftsführer Mostviertel Tourismus 

1 Handmikro f Purt
Evt ein passendes Bild dazu?

Vortragsfolien / Vorschaumonitor / HDMI / Presenter f Vortragsfolien /
Charts

Video wir eingespielt 
(Dauer ca 10min)
Bei Abmoderation: 

Chart Mostviertel Fest

Michael Duscher, Geschäftsführer NÖ Werbung,

Andreas Purt Geschäftsführer Mostviertel Tourismus GmbH 


	19.55

	Musik 


	Infos Musiktitel folgen
	Chart Serge Öhn

	20.00


	Moderatorin 
	Abmoderation Musik

Vielen Dank, das war ein schöner Ausklang 

Abschlussworte / wichtige Botschaften? – einfach.gut.leben.

Das Mostviertel ist bekannt für die geselligen Gastgeberinnen und Gastgeber, die sehr gute Kulinarik, die ausgezeichneten Birnenmoste und Weineund übe rhaupt die vielen Produkte, die hier im Mostviertel gedeihen und veredelt werden. 

Wir werden nun kulinarisch verwöhnt, 

nutzen Sie die Gelegenheit zum Netzwerken, Tratschen und Kennenlernen, und genießen Sie – Sie finden im Museum im „Feuerraum“ Köstlichkeiten aus dem Mostviertel, zubereitet und serviert von xxxx, und Team. Mit Weinen von xxx aus dem Traisental, Birnenmost von xxxx , Bier von Ezbräu Bruckner
Zu Beginn wurden Sie bereits mit Glühmost und xxx von xxx verwöhnt und die Maroni sind ebenfalls aus dem Mostviertel, von Familie Roitner aus Kilb. 

Großes Dankeschön an die Schlosswirtin Roswitha Aigner, die hier das gesamte kulinarische Angebot möglich gemacht hat.

Das gesamte Buffet wird mit Unterstützung des Wirtschaftsvereins der Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie möglich gemacht.

Für das Pressefoto bitte ich nochmals alle auf die Bühne: Landesrat Anton Kasser, die Herren Michael Duscher, Andreas Purt, Johannes Scheiblauer, Bgm. Werner Krammer (und die Moderatorin ist auch am Bild)  

Das war das Mostviertel Tourismus Fest 2025! Vielen Dank, dass Sie dabei waren, nutzen Sie den Abend für den Austausch und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder beim Mostviertel Tourismus Fest 2026. Termin: 20. Oktober 2026

Vielen Dank für Ihr Kommen!

Applaus 😉

	Chart „Mostviertel Tourismus Fest 2025“


	20.05
	Ende


	Pressefoto Xandi / Fotograf Didi Rath

	Chart „Mostviertel Tourismus Fest eigene Pressefoto Folie / dunkel mit Mostviertel Logo rechts oben 

	
	
	Danach Essen & Trinken im Museum

Nur Stehtische, wenige Sitzbänke
Kristallsaal werden die Sessel ausgeräumt, Stehtische kommen rein / Deko achten / 
	mehrere Buffetstationen, mehrere Bars



	
	
	Infotisch nur unten?
	Cristiana / Angi / Renate / Moni abwechselnd  


Nach dem Fest 

	
	
	Infotisch zusammenräumen

Was geht gleich wieder ins Auto einräumen, Rest kann ich am MI einpacken


	Cristiana / Angi / Renate / Moni

	
	
	Pressetext / Versand / Pressefoto / Social Media / Video vom Fest für SoMe
	Xandi / Leonie / Katrin?

	
	
	Fotos MV Fest / Versand link Bildergalerie 
	Xandi / Gudrun 

	
	Mittwoch, 22.10.
	Abholung Blumendeko / Abholung Inventar / Gastro
	


Seite 2 von 2

